## Sheet1
Impacto
| Evento | Probabilidad | Impacto | Nivel de Riesgo |  |  | Insignificante | Menor | Critica | Mayor | Catastrofico
A. Elaboracion de la Planificacion | Las definiciones de la planificación, de los recursos y del producto han sido impuestas por el cliente o un directivo superior, y no están equilibradas. | Moderado | Mayor | Alto | Probabilidad |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| Planificación optimista, «mejor caso» (en lugar de realista, «caso esperado»). | Constante | Critica | Alto | Constante | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
| La planificación no incluye tareas necesarias. | Moderado | Mayor | Alto | Moderado | 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
| La planificación se ha basado en la utilización de personas especificas de un equipo, pero estas personas no están disponibles. | Moderado | Mayor | Alto | Ocasional | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
| No se puede construir un producto de tal envergadura en el tiempo asignado. | Constante | Catastrofico | Alto | Posible | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
| El producto es más grande que el estimado (en líneas de código, en el número de puntos función, o en relación con el tamaño del proyecto anterior). | Moderado | Mayor | Alto | Improbable | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| El esfuerzo es mayor que el estimado (por líneas de código, número de puntos función, módulos, etc.). | Moderado | Mayor | Alto
| La reestimación debida a un retraso en la planificación es demasiado optimista o ignora la historia del proyecto. | Ocasional | Critica | Tolerable |  |  | Impacto
| La presión excesiva en la planificación reduce la productividad. | Moderado | Mayor | Alto |  | Probabilidad | Insignificante | Menor | Critica | Mayor | Catastrofico
| La fecha final ha cambiado sin ajustarse al ámbito del producto o a los recursos disponibles. | Ocasional | Mayor | Alto |  | Constante | Tolerable | Tolerable | Alto | Alto | Alto
| Un retraso en una tarea produce retrasos en cascada en las tareas dependientes. | Moderado | Mayor | Alto |  | Moderado | Bajo | Tolerable | Tolerable | Alto | Alto
| Las áreas desconocidas del producto llevan más tiempo del esperado en el diseño y en la implementación. | Moderado | Mayor | Alto |  | Ocasional | Bajo | Tolerable | Tolerable | Alto | Alto
[6 empty] | Posible | Bajo | Bajo | Bajo | Tolerable | Alto
B. Organizacion y gestion | El proyecto carece de un promotor efectivo en los superiores. | Ocasional | Critica | Tolerable |  | Improbable | Bajo | Bajo | Bajo | Tolerable | Tolerable
| El proyecto languidece demasiado en el inicio difuso. | Ocasional | Critica | Tolerable
| Los despidos y las reducciones de la plantilla reducen la capacidad del equipo. | Moderado | Mayor | Alto | Riesgo Alto |  | Requiere una atencion inmediata y un protocolo riguroso de prevención
| Dirección o marketing insisten en tomar decisiones técnicas que alargan la planificación. | Moderado | Critica | Tolerable | Riesgo Tolerable |  | Es un riesgo latente que requiere considerable atención.
| La estructura inadecuada de un equipo reduce la productividad. | Moderado | Critica | Tolerable | Riesgo Bajo |  | Este no significa un incoveniente mayor para el desarrollo del proyecto.
| El ciclo de revisión/decisión de la directiva es más lento de lo esperado. | Moderado | Mayor | Alto
| El presupuesto varía el plan del proyecto. | Moderado | Mayor | Alto
| La dirección toma decisiones que reducen la motivación del equipo de desarrollo. | Ocasional | Mayor | Alto
| Las tareas no técnicas encargadas a terceros necesitan más tiempo del esperado (aprobación del presupuesto, aprobación de la adquisición de material, revisiones legales, seguridad, etc.). | Moderado | Critica | Tolerable
| La planificación es demasiado mala para ajustarse a la velocidad de desarrollo deseada. | Moderado | Mayor | Alto
| Los planes del proyecto se abandonan por la presión, llevando al caos y a un desarrollo ineficiente. | Moderado | Mayor | Alto
| La dirección pone más énfasis en las heroicidades que en informarse exactamente del estado, lo que reduce su habilidad para detectar y corregir problemas. | Ocasional | Critica | Tolerable
C. Ambiente/Infraestructura de Desarrollo | Los espacios no están disponibles en el momento necesario. | Ocasional | Critica | Tolerable
| Los espacios están disponibles pero no son adecuados (por ejemplo, falta de teléfonos, cableado de la red, mobiliario, material de oficina, etc.). | Ocasional | Critica | Tolerable
| Los espacios están sobreutilizados, son ruidosos o distraen. | Ocasional | Critica | Tolerable
| Las herramientas de desarrollo no están disponibles en el momento deseado. | Moderado | Critica | Tolerable
| Las herramientas de desarrollo no funcionan como se esperaba; el personal de desarrollo necesita tiempo para resolverlo oadaptarse a las nuevas herramientas. | Moderado | Mayor | Alto
| Las herramientas de desarrollo no se han elegido en función de sus características técnicas, y no proporcionan las prestaciones previstas. | Ocasional | Mayor | Alto
| La curva de aprendizaje para la nueva herramienta de desarrollo es más larga delo esperado. | Posible | Critica | Bajo
D. Usuarios Finales | Los usuarios finales insisten en nuevos requisitos. | Moderado | Mayor | Alto
| En el último momento, a los usuarios finales no les gusta el producto, por lo que hay que volver a diseñarlo y a construirlo. | Moderado | Mayor | Alto
| Los usuarios no han realizado la compra del material necesario para el proyecto y, por tanto, no tienen la infraestructura necesaria. | Ocasional | Critica | Tolerable
| No se ha solicitado información al usuario, por lo que el producto al final no se ajusta a las necesidades del usuario, y hay que volver a crear el producto. | Moderado | Mayor | Alto
E. Cliente | El cliente insiste en nuevos requisitos. | Moderado | Critica | Tolerable
| Los ciclos de revisión/decisión del cliente para los planes, prototipos y especificaciones son más lentos de lo esperado. | Moderado | Critica | Tolerable
| El cliente no participa en los ciclos de revisión de los planes, prototipos y especificaciones, o es incapaz de hacerlo, resultando unos requisitos inestables y la necesidad de realizar unos cambios que consumen tiempo. | Moderado | Mayor | Alto
| El tiempo de comunicación del cliente (por ejemplo, tiempo para responder a las preguntas para aclarar los requisitos) es más lento del esperado. | Moderado | Critica | Tolerable
| El cliente insiste en las decisiones técnicas' que alargan la planificación. | Moderado | Mayor | Alto
| El cliente intenta controlar el proceso de desarrollo, con lo que el progreso es más lento de lo esperado. | Moderado | Mayor | Alto
| Los componentes suministrados por el cliente no son adecuados para el producto que se está desarrollando, por lo que se tiene que hacer un trabajo extra de diseño e integración. | Moderado | Mayor | Alto
| Los componentes suministrados por el cliente tienen poca calidad, por lo que tienen que hacerse trabajos extra de comprobación, diseñoe integración. | Ocasional | Critica | Tolerable
| Las herramientas de soporte y entornos impuestos por el cliente son incompatibles, tienen un bajo rendimiento o no funcionan de forma adecuada, con lo que se reduce la productividad. | Ocasional | Mayor | Alto
| El cliente no acepta el software entregado, incluso aunque cumpla todas sus especificaciones. | Posible | Mayor | Tolerable
| El cliente piensa en una velocidad de desarrollo que el personal de desarrollo no puede alcanzar. | Moderado | Mayor | Alto
F. Personal Contratado | El personal contratado no suministra los componentes en el período establecido. | Ocasional | Mayor | Alto
| El personal contratado proporciona material de una calidad inaceptable, por lo que hay que añadir un tiempo extra para mejorar la calidad. | Ocasional | Critica | Tolerable
| Los proveedores no se integran en el proyecto, con lo que no se alcanza el nivel de rendimiento que se necesita. | Moderado | Mayor | Alto
G. Requisitos | Los requisitos se han adaptado, pero continúan cambiando. | Moderado | Mayor | Alto
| Los requisitos no se han definido correctamente. y su redefinición aumenta el ámbito del proyecto. | Posible | Mayor | Tolerable
| Se añaden requisitos extra. | Moderado | Mayor | Alto
| Las partes del proyecto que se no se han especificado claramente consumen más tiempo del esperado. | Moderado | Mayor | Alto
H. Producto | Los módulos propensos a tener errores necesitan más trabajo de comprobación, diseño e implementación. | Posible | Mayor | Tolerable
| Una calidad no aceptable requiere de un trabajo de comprobación, diseño e implementación superior al esperado. | Ocasional | Critica | Tolerable
| Utilizar lo último en informática alarga la planificación de forma impredecible. | Moderado | Mayor | Alto
| El desarrollo de funciones software erróneas requiere volver a diseñarlas y a implementarlas. | Moderado | Mayor | Alto
| El desarrollo de una interfaz de usuario inadecuada requiere volver a diseñarla y a implementarla. | Ocasional | Critica | Tolerable
| El desarrollo de funciones software innecesarias alarga la planificación. | Moderado | Mayor | Alto
| Alcanzar el ámbito del producto o las restricciones de velocidad requiere más tiempo del esperado, incluyendo el tiempo para volver a diseñar e implementar. | Moderado | Mayor | Alto
| Unos requisitos rígidos de compatibilidad con el sistema existente necesitan un trabajo extra de comprobación, diseño e implementación. | Moderado | Mayor | Alto
| Los requisitos para crear interfaces con otros sistemas, otros sistemas complejos, u otros sistemas que no están bajo el control del equipo de desarrollo suponen un diseño, implementación y prueba no previstos. | Moderado | Mayor | Alto
| El requisito de trabajar con varios sistemas operativos necesita más tiempo del esperado. | Moderado | Mayor | Alto
| El trabajo con un entorno software desconocido causa problemas no previstos. | Moderado | Mayor | Alto
| El trabajo con un entorno hardware desconocido causa problemas imprevistos. | Moderado | Mayor | Alto
| El desarrollo de un tipo de componente nuevo para la organización consume más tiempo del esperado. | Ocasional | Critica | Tolerable
| Depender de una tecnología que aún está en fase de desarrollo alarga la planificación. | Moderado | Mayor | Alto
I. Fuerzas Mayores | El producto depende de las normativas del gobierno, que pueden cambiar de forma inesperada. | Moderado | Mayor | Alto
| El producto depende de estándares técnicos provisionales, que pueden cambiar de forma inesperada. | Ocasional | Critica | Tolerable
J. Personal | La contratación tarda más de lo esperado. | Ocasional | Critica | Tolerable
| Las tareas preliminares (por ejemplo, formación, finalización de otros proyectos, adquisición de licencias) no se han completado a tiempo. | Moderado | Critica | Tolerable
| La falta de relaciones entre la dirección y el equipo de desarrollo ralentiza la toma de decisiones. | Moderado | Mayor | Alto
| Los miembros del equipo no se implican en el proyecto, y por lo tanto no alcanzan el nivel de rendimiento deseado. | Moderado | Mayor | Alto
| La falta de motivación y de moral reduce la productividad. | Moderado | Mayor | Alto
| La falta de la especialización necesaria aumenta los defectos y la necesidad de repetir el trabajo. | Moderado | Critica | Tolerable
| El personal necesita un tiempo extra para acostumbrarse a trabajar con herramientas o entornos nuevos. | Moderado | Critica | Tolerable
| El personal necesita un tiempo extra para acostumbrarse a trabajar con hardware nuevo | Moderado | Critica | Tolerable
| El personal necesita un tiempo extra para aprender un lenguajede programación nuevo. | Moderado | Mayor | Alto
| El personal contratado abandona el proyecto antes de su finalización. | Moderado | Mayor | Alto
| Alguien de la plantilla abandona el proyecto antes de su finalización. | Moderado | Mayor | Alto
| La incorporación de nuevo personal de desarrollo al proyecto ya avanzado, y el aprendizaje y comunicaciones extra imprevistas reducen la eficiencia de los miembros del equipo existentes. | Moderado | Mayor | Alto
| Los miembros del equipo no trabajan bien juntos. | Moderado | Mayor | Alto
| Los conflictos entre los miembros del equipo conducen a problemas en la comunicación y en el diseño, errores enla interfaz y tener que repetir algunos trabajos. | Moderado | Mayor | Alto
| Los miembros problemáticos de un equipo no son apartados, influyendo negativamente en la motivación del resto del equipo. | Moderado | Mayor | Alto
| Las personas más apropiadas para trabajar en el proyecto no están disponibles. | Ocasional | Critica | Tolerable
| Las personas más apropiadas para trabajar en el proyecto están disponibles, pero no se pueden incorporar por razones políticas o de otro tipo. | Ocasional | Mayor | Alto
| Se necesitan personas para el proyecto con habilidades muy específicas y no se encuentran. | Moderado | Mayor | Alto
| Las personas clave sólo están disponibles una parte del tiempo. | Moderado | Mayor | Alto
| No hay suficiente personal disponible para el proyecto. | Moderado | Mayor | Alto
| Las tareas asignadas al personal no se ajustan a sus posibilidades. | Posible | Mayor | Tolerable
| El personal trabaja más lento de lo esperado. | Ocasional | Critica | Tolerable
| El sabotaje por parte de la dirección del proyecto deriva en una planificación ineficiente e inefectiva. | Ocasional | Critica | Tolerable
| El sabotaje por parte del personal técnico deriva en una pérdida de trabajo o en un trabajo de poca calidad, por lo que hay que repetir algunos trabajos. | Moderado | Mayor | Alto
K. Diseño e Implementacion | Un diseño demasiado sencillo no cubre las cuestiones principales, con lo que hay que volver a diseñar e implementar. | Posible | Mayor | Tolerable
| Un diseño demasiado complejo exige tener en cuenta complicaciones innecesarias e improductivas en la implementación. | Moderado | Mayor | Alto
| Un mal diseño implica volver a diseñar e implementar. | Moderado | Mayor | Alto
| La utilización de metodologías desconocidas deriva en un periodo extra de formación y tener que volver atrás para corregir los errores iniciales cometidos en la metodología. | Moderado | Critica | Tolerable
| El producto está implementado en un lenguaje de bajo nivel (por ejemplo, ensamblador) y la productividad es menor de la esperada. | Ocasional | Critica | Tolerable
| No se puede implementar la funcionalidad deseada con el lenguaje o bibliotecas utilizados: el personal de desarrollo tiene que utilizar otras bibliotecas, o crearlas él mismo para conseguir la funcionalidad deseada. | Moderado | Mayor | Alto
| Las bibliotecas de código o clases tienen poca calidad, y generan una comprobación extra, corrección de errores y la repetición de algunos trabajos. | Moderado | Mayor | Alto
| Se ha sobreestimado el ahorro en la planificación derivado del uso de herramientas para mejorar la productividad. | Moderado | Critica | Tolerable
| Los componentes desarrollados por separado no se pueden integrar de forma sencilla, teniendo que volver a diseñar y repetir algunos trabajos. | Moderado | Mayor | Alto
L. Proceso | La burocracia produce un progreso más lento del esperado. | Moderado | Critica | Tolerable
| La falta de un seguimiento exacto del progreso hace que se desconozca que el proyecto esté retrasado hasta que está muy avanzado. | Moderado | Mayor | Alto
| Las actividades iniciales de control de calidad son recortadas, haciendo que se tenga que repetir el trabajo. | Moderado | Mayor | Alto
| Un control de calidad inadecuado hace que los problemas de calidad que afectan a la planificación se conozcan tarde. | Moderado | Mayor | Alto
| La falta de rigor (ignorar los fundamentos y estándares del desarrollo de software) conduce a fallos de comunicación, problemas de calidad y repetición del trabajo. Un consumo de tiempo innecesario. | Ocasional | Critica | Tolerable
| El exceso de rigor (aferramiento burocrático a las políticas y estándares de software) lleva a gastar más tiempo en gestión del necesario. | Ocasional | Critica | Tolerable
| La creación de informes de estado a nivel de directiva lleva más tiempo al desarrollador de lo esperado. | Posible | Critica | Bajo
| La falta de entusiasmo en la gestión de riesgos impide detectar los riesgos más importantes del proyecto. | Posible | Critica | Bajo
| La gestión de riesgos del proyecto software consume más tiempo del esperado. | Improbable | Critica | Bajo